**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**по розробленню стратегії розвитку**

**Бабчинецької сільської ОТГ**

1. Провести 3 **квітня 2020 року** організаційне засідання.

2. Провести соціально-економічний аналіз:

- дослідити основні тенденції соціально-економічного розвитку сукупності населених пунктів Бабчинецької ОТГ за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища), оцінка можливостей розвитку громади,

- провести опитування 120 мешканців та 25 представників бізнесу.

3. Після закінчення карантину (орієнтовно 24.04.2020 р.)провести перше засідання членів Робочої групи, під час якого відбудеться:

- презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади,

- формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади,

- формулювання стратегічного бачення,

- проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT.

4. На основі напрацювань першого засідання Робочої групи розробити проект SWOT-матриці – провести аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготувати базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Бабчинецької ОТГ.

5. **15 травня** **2020 року** провести друге засідання членів Робочої групи, під час якого відбудеться:

- обговорення проекту стратегічних, операційних цілей та завдань стратегії,

- оголошення про підготовку технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії.

6. Упродовж **травня 2020 року** провести підготовку технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії – (40-50 завдань).

7. **28 травня 2020 року** - провести третє засідання членів Робочої групи, під час якого провести відбір та корегування технічних завдань на проекти розвитку для плану реалізації Стратегії.

8. **До 15 червня 2020 року** - провести Громадські слухання щодо Стратегічного плану громади.

9. **До кінця червня 2020 року** - затвердити Стратегічний план депутатами місцевої ради.

10. Визначити відповідального або підрозділ за впровадження Стратегічним планом, організувати моніторинг індикаторів.

Сільський голова Н.П.Зварич

Примітка:

в зв’язку з карантином можливі зміни в плані заходів